PLAN MAESTRO

# Sistema Integral de Gestión Escolar
para Preparatoria

Primera versión funcional · Portal escolar + Sistema administrativo

| Institución | Preparatoria de un solo plantel — nombre pendiente de incorporar |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 |
| Estado | Propuesta inicial para revisión y validación institucional |
| Plataforma seleccionada | Supabase: PostgreSQL, Auth, Storage, RLS y Realtime cuando aplique |
| Fecha | 15 de julio de 2026 |

Propósito del documento Definir el alcance, reglas de negocio, arquitectura, módulos, seguridad, fases, entregables y criterios de aceptación de la primera versión. Las decisiones marcadas como pendientes no deben automatizarse hasta recibir aprobación institucional.

Documento de trabajo. No sustituye validaciones académicas, administrativas, jurídicas ni presupuestales de la institución.

# Control del documento

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Título | Plan Maestro del Sistema Integral de Gestión Escolar para Preparatoria |
| Versión | 1.0 |
| Tipo | Plan funcional, técnico y de implementación para primera versión |
| Audiencia | Dirección, subdirección, control escolar, prefectura, maestros y equipo de desarrollo |
| Alcance organizacional | Un solo plantel, nivel preparatoria, turno matutino |
| Carácter | Propuesta inicial sujeta a validación y mejora institucional |

## Historial de versiones

| Versión | Fecha | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Julio 2026 | Recopilación inicial de necesidades y módulos. | Borrador |
| 0.5 | Julio 2026 | Definición de reglas académicas, admisión, asistencia, pagos y roles. | Consolidado |
| 1.0 | 15/07/2026 | Plan completo de la primera versión para presentación institucional. | Para validación |

## Aprobaciones requeridas

| Área | Qué debe validar | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Dirección / Subdirección | Alcance, prioridades, permisos globales y políticas institucionales. | Pendiente |
| Control escolar | Admisión, inscripción, estados, horarios, calificaciones y documentos. | Pendiente |
| Prefectura | Asistencia, retardos, justificantes y alertas de ausencia. | Pendiente |
| Área administrativa / caja | Pagos, vouchers, comprobantes, recibos y conciliación. | Pendiente |
| Responsable legal o de privacidad | Aviso de privacidad, consentimiento, conservación y acceso a datos. | Pendiente |
| Equipo técnico | Viabilidad, estimación, infraestructura, seguridad y pruebas. | Pendiente |

# Tabla de contenido

| Secciones 1 | Secciones 2 |
| --- | --- |
| Resumen ejecutivo | 19. Reportes institucionales |
| 1. Contexto y visión del proyecto | 20. Modelo conceptual de información |
| 2. Objetivos | 21. Seguridad, privacidad y acceso |
| 3. Alcance de la primera versión | 22. Requisitos no funcionales |
| 4. Usuarios, actores y responsabilidades | 23. Respaldos y continuidad |
| 5. Arquitectura de solución | 24. Entornos y despliegue |
| 6. Identidad, autenticación y autorización | 25. Estrategia de pruebas |
| 7. Mapa funcional de módulos | 26. Plan de implementación |
| 8. Sitio público y paneles principales | 27. Entregables |
| 9. Módulo de aspirantes y admisión | 28. Criterios de aceptación |
| 10. Inscripción, reinscripción y estado | 29. Riesgos y mitigaciones |
| 11. Estructura académica y plan de estudios | 30. Gobierno y control de cambios |
| 12. Horarios, cargas y espacios | 31. Pendientes institucionales |
| 13. Calificaciones, unidades y acreditación | 32. Próximos pasos |
| 14. Asistencia, retardos y justificantes | Anexo A. Catálogos |
| 15. Pagos, vouchers y comprobantes | Anexo B. Glosario |
| 16. Expediente y documentos | Anexo C. Redondeo |
| 17. Avisos y notificaciones | Anexo D. Verificación |
| 18. Funcionalidad por portal |  |

La navegación también puede realizarse desde el panel de encabezados de Word, ya que el documento utiliza niveles de título estructurados.

# Resumen ejecutivo

La institución requiere una plataforma integral para digitalizar el ciclo completo de atención escolar: aspirantes, admisión, inscripción, alumnos, padres o tutores, maestros, prefectura, control escolar, dirección y subdirección. El sistema se implementará para uso real en un plantel de nivel preparatoria, no como demostración académica.

La solución se organizará en dos aplicaciones conectadas al mismo núcleo de datos: un Portal Escolar accesible para aspirantes, alumnos, padres/tutores y maestros; y un Sistema Administrativo para el personal del plantel. Ambas aplicaciones compartirán autenticación, base de datos, almacenamiento, auditoría y reglas de negocio, evitando duplicidad de identidades y expedientes.

La plataforma seleccionada es Supabase, utilizando PostgreSQL para información relacional, Supabase Auth para autenticación, Storage privado para documentos, Row Level Security para restringir datos por usuario y Realtime únicamente en funciones que realmente lo necesiten.

Decisión central El proyecto debe diseñarse primero alrededor de los procesos y reglas institucionales; el esquema definitivo de base de datos se elaborará después de aprobar este plan. Las entidades presentadas aquí son un modelo conceptual, no migraciones finales.

## Resultados esperados

Expediente único de cada persona, sin duplicar al aspirante cuando se convierta en alumno.

Acceso seguro y diferenciado por roles y vínculos familiares.

Admisión digital con examen físico y captura del resultado final.

Gestión de seis semestres, materias fijas y áreas de especialización desde quinto semestre.

Horarios, carga académica, calificaciones por tres unidades y acreditación conforme a reglas institucionales.

Asistencia por materia, justificantes validados por prefectura y alertas entre clases.

Inscripción, reinscripción y pagos de $300.00 MXN mediante voucher, efectivo o transferencia.

Documentos, avisos, reportes y auditoría para la operación cotidiana.

Base técnica extensible para futuras versiones sin rehacer el núcleo del sistema.

# 1. Contexto y visión del proyecto

## 1.1 Problema que se busca resolver

Los procesos escolares suelen distribuirse entre archivos físicos, hojas de cálculo, mensajería informal y sistemas aislados. Esto incrementa errores, dificulta el seguimiento de aspirantes, retrasa la consulta de calificaciones y asistencia, complica la validación de pagos y limita la trazabilidad de cambios administrativos.

La primera versión propone un núcleo institucional único que permita consultar el mismo dato desde distintos portales sin que cada área mantenga copias separadas. El sistema deberá ser seguro, auditable, configurable por ciclo y suficientemente flexible para evolucionar después de la validación con usuarios reales.

## 1.2 Visión

Visión del producto Contar con un sistema web institucional confiable que acompañe a la persona desde su registro como aspirante hasta su egreso, y que proporcione a cada rol únicamente la información y las acciones necesarias para cumplir su función.

## 1.3 Principios rectores

| Principio | Aplicación en el sistema |
| --- | --- |
| Identidad única | Una persona conserva el mismo registro base aunque sea aspirante, alumno, tutor, maestro o empleado. |
| Separación de responsabilidades | Cada aplicación y rol muestra únicamente funciones autorizadas. |
| Historial inalterable | Los cambios de estados, calificaciones, grupos y pagos conservan versiones anteriores. |
| Seguridad desde el diseño | RLS, MFA administrativo, archivos privados, auditoría y operaciones críticas en servidor. |
| Configuración institucional | Ciclos, fechas, grupos, materias, cargos y ventanas de captura no se codifican de forma rígida. |
| Evolución controlada | La primera versión deja extensiones previstas, pero evita implementar funciones aún no validadas. |
| Datos como fuente única | No se duplican alumnos, pagos o horarios entre aplicaciones. |

# 2. Objetivos

## 2.1 Objetivo general

Diseñar e implementar la primera versión de un Sistema Integral de Gestión Escolar para una preparatoria de un solo plantel, que centralice admisión, control escolar, operación académica, asistencia, pagos, documentos, comunicación y consulta por roles, utilizando Supabase como plataforma de datos y seguridad.

## 2.2 Objetivos específicos

1. Permitir el registro y seguimiento completo de aspirantes mediante correo verificado.

2. Convertir a un aspirante aceptado e inscrito en alumno sin duplicar su identidad ni perder el historial.

3. Administrar alumnos, tutores, maestros, grupos, materias, áreas, cargas y horarios.

4. Registrar tres unidades de evaluación, calificación final manual y resultado AC/NA conforme a reglas institucionales.

5. Registrar asistencia por materia y sesión, retardos, faltas, justificantes y alertas de ausencia entre clases.

6. Gestionar inscripción y reinscripción, incluyendo generación de vouchers y validación de pagos.

7. Proporcionar portales diferenciados para aspirantes, alumnos, padres/tutores y maestros.

8. Proporcionar un sistema administrativo para dirección, subdirección, control escolar y prefectura.

9. Garantizar seguridad, privacidad, auditoría, respaldo y recuperación de la información.

10. Establecer fases, entregables y criterios de aceptación para una implantación controlada.

# 3. Alcance de la primera versión

## 3.1 Incluido

| Dominio | Funciones incluidas |
| --- | --- |
| Sitio y acceso | Página institucional básica, registro de aspirantes, inicio de sesión, recuperación y verificación de correo. |
| Identidad y roles | Personas, perfiles, roles múltiples, relación tutor-alumno y permisos por RLS. |
| Admisión | Convocatoria, solicitud, documentos preliminares, ficha, examen físico, captura de resultado, aceptado/rechazado. |
| Control escolar | Alumnos, maestros, grupos, materias, áreas, ciclos, inscripciones, estados y asignación manual de grupo. |
| Horarios | Horario institucional, cargas docentes, aulas, laboratorios, tutor y asesor por grupo. |
| Calificaciones | Tres unidades, captura por maestro, final manual, AC/NA, redondeo y cierre. |
| Asistencia | Lista por materia, retardos de primera hora, faltas, justificantes, cancelación de sesión y alertas. |
| Pagos | Ficha, inscripción y reinscripción de $300.00; voucher; efectivo; transferencia; comprobante; validación; recibo. |
| Documentos | Solicitudes y emisión inicial de documentos básicos, con folio y archivo privado. |
| Comunicación | Avisos generales o segmentados, notificaciones internas y correo cuando aplique. |
| Reportes | Consultas y exportaciones académicas, administrativas y financieras básicas. |
| Seguridad y operación | Auditoría, respaldos, entornos, monitoreo, pruebas y despliegue. |

## 3.2 Fuera de alcance de la primera versión

Aplicación digital del examen de admisión o banco de reactivos.

Lista de espera automática o reasignación automática de lugares.

Maestros sustitutos y transferencia temporal de cargas.

Multi-plantel o selección de campus.

Mensualidades, colegiaturas recurrentes o pasarela de pago en línea.

Materias optativas, cursos intersemestrales, adelanto de materias o mezcla de semestres.

Portal LMS completo con videoclases, foros o evaluación automática de tareas.

Evaluación docente, control de horas y nómina.

Aplicación móvil nativa; la primera versión será web responsiva y podrá prepararse como PWA.

Integraciones oficiales con autoridades educativas hasta conocer formatos y reglas exactas.

Biometría, control de acceso físico o torniquetes.

Sustitución de la firma legal por una firma electrónica avanzada.

## 3.3 Supuestos de la versión

| Supuesto | Consecuencia |
| --- | --- |
| Un solo plantel | No se incorpora selector de plantel, pero el modelo puede reservar la entidad institución. |
| Turno matutino | La configuración inicial usa 7:00 a 14:20, pero los horarios se almacenan como datos configurables. |
| Preparatoria pública | No existen mensualidades; solo conceptos específicos confirmados. |
| Seis semestres | El avance es secuencial y no permite combinar materias de diferentes semestres. |
| Tres unidades por materia | Se modelan como registros configurables, evitando columnas fijas. |
| Control escolar elabora horarios | No se incluye un optimizador automático en la primera versión. |
| Administrativos usan equipos del plantel | La restricción de red o dispositivo será complementaria, nunca la única defensa. |

# 4. Usuarios, actores y responsabilidades

| Actor | Responsabilidad principal | Aplicación |
| --- | --- | --- |
| Aspirante | Crear solicitud, completar expediente, generar voucher y consultar resultado. | Portal escolar |
| Alumno | Consultar horario, maestros, asistencia, calificaciones, avisos y solicitudes. | Portal escolar |
| Padre/Tutor | Consultar únicamente hijos vinculados, solicitar vouchers y reinscripción. | Portal escolar |
| Maestro | Consultar su carga y horario; capturar asistencia, unidades y final. | Portal escolar |
| Prefecto | Consultar horarios por grupo, validar justificantes y atender alertas. | Sistema administrativo |
| Control escolar | Administrar admisión, alumnos, grupos, materias, horarios, inscripción y documentos. | Sistema administrativo |
| Director | Supervisar todos los módulos y reportes institucionales. | Sistema administrativo |
| Subdirector | Mismos permisos funcionales que el director en esta versión. | Sistema administrativo |
| Administrador técnico | Usuarios, roles, configuración técnica, seguridad, soporte y respaldos. | Consola restringida |

## 4.1 Matriz resumida de permisos

| Rol | Consulta permitida | Acciones permitidas | Restricciones clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Director / Subdirector | Todos los horarios, alumnos, maestros, reportes, pagos y auditoría. | Supervisión y autorizaciones institucionales. | No utiliza credenciales técnicas de servicio. |
| Control escolar | Aspirantes, alumnos, expedientes, grupos, materias, horarios y documentos. | Alta, cambios de estado, inscripciones, asignación de grupo, configuración académica. | No administra infraestructura ni secretos. |
| Prefecto | Horarios por grupo, asistencia pertinente, justificantes y alertas. | Aprobar/rechazar justificantes, resolver alertas. | Sin acceso a calificaciones o pagos. |
| Maestro | Su horario, cargas, grupos y alumnos asignados. | Asistencia y calificaciones de sus cargas. | No ve horarios completos de alumnos ni otros grupos. |
| Alumno | Solo datos propios. | Solicitudes, vouchers y consulta. | Sin cambios académicos o financieros. |
| Padre/Tutor | Solo hijos vinculados. | Vouchers, reinscripción y solicitudes autorizadas. | No ve otros alumnos. |
| Aspirante | Solo su proceso. | Registro, documentos, voucher y consulta de resultado. | Sin acceso académico. |
| Admin técnico | Configuración técnica y seguridad. | Gestión de cuentas, roles, monitoreo y respaldo. | No debe alterar registros académicos sin flujo autorizado. |

# 5. Arquitectura de solución

## 5.1 Componentes

Figura 1. Arquitectura lógica propuesta para la primera versión.

## 5.2 Aplicaciones

| Componente | Usuarios | Características |
| --- | --- | --- |
| Portal Escolar | Aspirantes, alumnos, padres/tutores y maestros. | Web responsiva, accesible por internet, navegación dinámica por rol y datos filtrados por RLS. |
| Sistema Administrativo | Dirección, subdirección, control escolar y prefectura. | Web restringida, MFA, controles de sesión, posible restricción por red/equipo y mayor auditoría. |
| Capa de servicios | Ambas aplicaciones. | Operaciones críticas, validaciones, generación de folios, documentos y transacciones. |
| Supabase | Infraestructura de datos. | PostgreSQL, Auth, Storage privado, RLS, funciones y monitoreo. |
| Servicio de correo | Usuarios externos e internos. | Verificación, recuperación, invitaciones y notificaciones importantes. |

## 5.3 Criterio de uso del frontend y backend

Las consultas simples de lectura podrán realizarse desde el frontend cuando estén protegidas por RLS. Las operaciones críticas deberán ejecutarse en una capa de servicios segura, por ejemplo mediante API propia o funciones de servidor.

| Operación | Canal recomendado | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Consultar horario propio | Frontend + RLS | Lectura filtrada y de bajo riesgo. |
| Consultar calificaciones propias | Frontend + RLS | RLS limita al usuario o tutor vinculado. |
| Convertir aspirante en alumno | Servicio seguro transaccional | Crea varias relaciones y roles sin dejar registros parciales. |
| Confirmar pago | Servicio seguro | Aplica cargo, pago, recibo, caja y auditoría. |
| Cambiar calificación cerrada | Servicio seguro con autorización | Requiere historial, motivo y permiso elevado. |
| Generar matrícula o folio | Servicio seguro | Debe garantizar unicidad y secuencia. |
| Emitir documento oficial | Servicio seguro | Genera PDF, folio, QR, almacenamiento y auditoría. |
| Crear cuentas de maestros/admin | Servidor con credenciales privilegiadas | La clave de servicio nunca se expone al navegador. |

# 6. Identidad, autenticación y autorización

## 6.1 Modelo de identidad

La persona es la entidad central. Aspirante, alumno, tutor y maestro son perfiles o relaciones que pueden coexistir sin duplicar nombre, CURP, correo o teléfono. Una persona puede tener varios roles a lo largo del tiempo.

auth.users 1 ── 1 perfiles ── 1 personas ├── aspirantes ├── alumnos ├── tutores └── maestros perfiles N ── N roles (mediante usuario_roles)

## 6.2 Métodos de acceso

| Usuario | Identificador visible | Alta de cuenta | Controles |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspirante | Correo personal | Autorregistro con verificación de correo. | Contraseña, correo verificado y recuperación. |
| Alumno | Matrícula o número de control | Cuenta originada en admisión o creada por control escolar. | NIP inicial temporal; cambio obligatorio a contraseña. |
| Padre/Tutor | Correo personal | Invitación o alta validada por control escolar. | Correo verificado y vínculo institucional con hijo. |
| Maestro | Número de empleado | Invitación por control escolar/admin técnico. | Cambio de contraseña, sesión y permisos de carga. |
| Administrativo | Correo institucional o número de empleado | Solo por administrador autorizado. | MFA obligatorio, sesión corta y registro de accesos. |

## 6.3 Reglas de autorización

El frontend no es una barrera de seguridad; RLS debe impedir el acceso aunque se manipule la interfaz.

Un padre/tutor consulta únicamente alumnos con vínculo activo y permisos vigentes.

Un maestro consulta y modifica únicamente cargas académicas asignadas y periodos abiertos.

Prefectura accede solo a horarios por grupo, justificantes, incidencias y alertas pertinentes.

Control escolar no recibe automáticamente permisos técnicos de administrador de Supabase.

Director y subdirector comparten permisos funcionales en V1, pero se mantienen como roles separados.

Las credenciales privilegiadas nunca se incluyen en aplicaciones cliente.

Los cambios de rol deben conservar fecha, responsable, motivo y vigencia.

| ID | Requisito | Descripción | Prioridad | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-AUT-001 | Registro de aspirante | Permitir autorregistro con correo y contraseña, envío de verificación y creación transaccional de perfil. | Alta | La cuenta no inicia el proceso hasta verificar el correo. |
| RF-AUT-002 | Acceso por matrícula | Mostrar matrícula como identificador de alumno sin exponer correo técnico. | Alta | Una matrícula válida resuelve a la cuenta correcta y una inválida no revela existencia. |
| RF-AUT-003 | Roles múltiples | Asignar más de un rol a una cuenta con vigencia e historial. | Alta | Un usuario con dos roles puede cambiar contexto sin duplicar cuenta. |
| RF-AUT-004 | Vínculo tutor-alumno | Autorizar acceso a uno o varios hijos mediante relación validada. | Alta | El tutor no puede consultar un alumno no vinculado. |
| RF-AUT-005 | MFA administrativo | Exigir segundo factor a roles administrativos. | Alta | No se completa el acceso sin segundo factor válido. |
| RF-AUT-006 | Recuperación | Permitir recuperación de cuenta sin revelar datos sensibles. | Alta | El enlace es temporal y de un solo uso. |
| RF-AUT-007 | Bloqueo de cuenta | Desactivar acceso sin eliminar historial. | Alta | Cuenta inactiva no obtiene sesión y conserva auditoría. |

# 7. Mapa funcional de módulos

| Módulo | Portal escolar | Sistema administrativo |
| --- | --- | --- |
| Identidad y acceso | Registro, login, recuperación, perfil. | Cuentas, roles, bloqueos y auditoría. |
| Admisión | Solicitud, documentos, voucher y resultado. | Convocatoria, revisión, examen, decisión y publicación. |
| Expediente | Consulta/actualización permitida. | Validación y corrección autorizada. |
| Académico | Horario, materias, maestros, calificaciones y asistencia. | Planes, materias, áreas, grupos, cargas, horarios y cierres. |
| Pagos | Generar voucher, subir comprobante, ver recibos. | Validar transferencias, registrar efectivo y emitir recibos. |
| Documentos | Solicitar y descargar. | Aprobar, generar, foliar, cancelar y reemitir. |
| Comunicación | Avisos y notificaciones. | Publicar, segmentar y revisar lecturas. |
| Prefectura | No aplica como portal público. | Justificantes, horarios por grupo y alertas. |
| Reportes | Consultas personales. | Reportes institucionales y exportación. |

# 8. Sitio público y paneles principales

## 8.1 Sitio público

Nombre, logotipo, dirección y medios de contacto de la institución.

Información general de la preparatoria y proceso de admisión.

Convocatorias, fechas importantes y avisos públicos.

Botones de registro de aspirante e inicio de sesión.

Aviso de privacidad y términos aplicables.

Accesibilidad básica, diseño responsivo y navegación clara.

## 8.2 Dashboard del alumno

| Bloque | Contenido |
| --- | --- |
| Identidad | Nombre, matrícula, semestre, grupo, área si aplica y estado. |
| Institución | Nombre, dirección y datos de contacto. |
| Resumen académico | Materias, maestros, horario próximo y resultado de unidades publicadas. |
| Asistencia | Porcentaje por materia, faltas, retardos y justificantes. |
| Trámites | Reinscripción, vouchers, documentos y solicitudes. |
| Avisos | Generales, por grupo, por materia o personales. |

## 8.3 Dashboard del maestro

Horario del día y semana.

Cargas académicas vigentes.

Grupos y listas oficiales.

Capturas pendientes de asistencia o calificación.

Periodos de evaluación abiertos y fechas de cierre.

Alertas de alumnos presentes en la clase anterior pero ausentes en la actual.

Avisos institucionales relevantes.

## 8.4 Dashboard administrativo

Aspirantes por estado y expedientes pendientes.

Inscripciones y reinscripciones en proceso.

Pagos y comprobantes pendientes de validar.

Captura de calificaciones pendiente.

Incidencias de asistencia y justificantes.

Grupos, capacidad y asignaciones.

Alertas operativas, auditoría y disponibilidad del sistema.

# 9. Módulo de aspirantes y admisión

## 9.1 Flujo completo

1. La persona crea una cuenta con correo personal y verifica su dirección.

2. El sistema crea el perfil de persona y un registro de aspirante para la convocatoria vigente.

3. El aspirante captura sus datos y adjunta los documentos preliminares.

4. El sistema genera el cargo y voucher de ficha por $300.00 MXN.

5. El pago se registra en efectivo o se valida mediante comprobante de transferencia.

6. Control escolar programa el examen de admisión físico.

7. El maestro responsable captura únicamente el resultado final del examen.

8. Control escolar analiza el expediente y decide ACEPTADO o RECHAZADO.

9. La institución publica el resultado antes del periodo de inscripción.

10. El aceptado que paga y cumple los requisitos pasa al proceso de inscripción; su identidad no se duplica.

## 9.2 Estados operativos de admisión

| Estado | Significado | Transición típica |
| --- | --- | --- |
| BORRADOR | Solicitud iniciada, todavía incompleta. | REGISTRO_COMPLETO |
| REGISTRO_COMPLETO | Datos mínimos capturados. | DOCUMENTOS_PENDIENTES / PAGO_PENDIENTE |
| DOCUMENTOS_PENDIENTES | Faltan archivos requeridos. | DOCUMENTOS_EN_REVISION |
| DOCUMENTOS_EN_REVISION | Control escolar verifica documentos. | DOCUMENTOS_APROBADOS / CORRECCION_REQUERIDA |
| PAGO_PENDIENTE | Cargo de ficha pendiente. | PAGO_EN_REVISION / PAGO_CONFIRMADO |
| EXAMEN_PROGRAMADO | Tiene fecha de examen físico. | RESULTADO_CAPTURADO / AUSENTE |
| RESULTADO_CAPTURADO | Puntaje ingresado por maestro autorizado. | DECISION_PENDIENTE |
| ACEPTADO | Puede iniciar inscripción. | PREINSCRITO / NO_INSCRITO |
| RECHAZADO | No continúa en la convocatoria actual. | Final, salvo corrección autorizada |
| CANCELADO | Proceso cancelado por causa documentada. | Final |

## 9.3 Reglas confirmadas

El examen se realiza en papel; el sistema no administra preguntas ni respuestas.

El maestro que estuvo durante el examen captura el resultado final.

Control escolar toma la decisión final.

No existe una lista de espera automatizada en V1.

El puntaje mínimo y la reasignación de lugares quedan pendientes de validación institucional.

El historial de estados nunca se sobrescribe ni elimina.

Una persona puede participar en otra convocatoria futura sin crear una nueva identidad.

| ID | Requisito | Descripción | Prioridad | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-ADM-001 | Convocatoria | Configurar periodo, fechas, costo y requisitos. | Alta | Solo una convocatoria activa por periodo definido. |
| RF-ADM-002 | Solicitud | Capturar datos y progreso del aspirante. | Alta | Se puede guardar borrador y reanudar. |
| RF-ADM-003 | Documentos | Cargar acta, CURP y constancia de secundaria como lista inicial. | Alta | Archivos privados con estado de revisión. |
| RF-ADM-004 | Ficha | Generar cargo y voucher de $300.00. | Alta | Folio único y fecha límite visible. |
| RF-ADM-005 | Examen físico | Programar fecha y registrar asistencia al examen. | Alta | No contiene banco de preguntas. |
| RF-ADM-006 | Resultado | Permitir al maestro autorizado capturar puntaje final. | Alta | El aspirante no puede modificarlo. |
| RF-ADM-007 | Decisión | Permitir a control escolar aceptar o rechazar. | Alta | Registra responsable, fecha y motivo. |
| RF-ADM-008 | Publicación | Publicar resultado separadamente de la captura. | Alta | Antes de publicar, el aspirante no lo ve. |
| RF-ADM-009 | Conversión | Crear alumno, matrícula, rol e inscripción sin duplicar persona. | Alta | Operación transaccional y auditable. |

# 10. Inscripción, reinscripción y estado del alumno

## 10.1 Nuevo ingreso

1. El aspirante debe estar ACEPTADO.

2. Control escolar valida los documentos requeridos y la firma del padre o tutor.

3. El sistema genera el cargo de inscripción por $300.00 MXN.

4. El pago se registra o valida.

5. Con el pago confirmado, la inscripción se considera confirmada, siempre que la aceptación y requisitos previos estén vigentes.

6. Control escolar asigna manualmente semestre, grupo y, cuando aplique, área.

7. El sistema genera matrícula y comprobante de inscripción.

8. El alumno pasa de PREINSCRITO/INSCRITO a ACTIVO al iniciar el periodo correspondiente.

## 10.2 Reinscripción

Se realiza antes de cada semestre.

El requisito financiero confirmado es el pago de $300.00 MXN.

El alumno no puede reinscribirse al siguiente semestre si reprobó una o más materias.

No puede cursar materias de diferentes semestres.

Control escolar confirma la reinscripción y el grupo.

La firma del tutor debe conservarse en el expediente del proceso.

## 10.3 Estados confirmados

| Estado | Descripción | Acceso esperado |
| --- | --- | --- |
| PREINSCRITO | Aceptado o en proceso de completar inscripción. | Portal limitado a trámites y avisos. |
| INSCRITO | Pago y proceso de inscripción confirmados. | Consulta de comprobante y preparación del semestre. |
| ACTIVO | Cursa el semestre vigente. | Acceso académico completo según rol. |
| BAJA_TEMPORAL | Reprobó y debe esperar seis meses para recursar. | Consulta histórica, trámites y avisos; sin avance al siguiente semestre. |
| BAJA_DEFINITIVA | Retiro voluntario o expulsión. | Acceso restringido o desactivado; expediente conservado. |

Estado recomendado pendiente Se recomienda incorporar EGRESADO para identificar a quien acreditó los seis semestres. Debe validarse institucionalmente antes de activarlo.

## 10.4 Reprobación y recursamiento

El alumno que reprueba no puede inscribirse al semestre siguiente.

Debe esperar aproximadamente seis meses hasta que la materia vuelva a ofrecerse.

El recursamiento se registra como una nueva inscripción académica de la materia.

Las calificaciones anteriores permanecen en el historial.

No se permiten materias adelantadas, de otros semestres o cursos especiales en V1.

Una vez acreditadas las materias pendientes, control escolar autoriza el avance.

| ID | Requisito | Descripción | Prioridad | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-INS-001 | Preinscripción | Crear proceso para aceptados antes del pago final. | Alta | Solo aceptados vigentes pueden iniciar. |
| RF-INS-002 | Pago de inscripción | Generar y confirmar cargo de $300.00. | Alta | Pago confirmado queda vinculado a la inscripción. |
| RF-INS-003 | Asignación manual | Control escolar selecciona grupo con capacidad disponible. | Alta | No existe asignación automática. |
| RF-INS-004 | Comprobante | Generar comprobante con folio, matrícula, semestre, grupo y ciclo. | Alta | Documento descargable y verificable. |
| RF-INS-005 | Reinscripción | Bloquear avance cuando existan materias no acreditadas. | Alta | El sistema informa el motivo del bloqueo. |
| RF-INS-006 | Cambio de estado | Cambiar estado con motivo, responsable y fecha. | Alta | No se elimina historial anterior. |
| RF-INS-007 | Recursamiento | Registrar nuevo intento sin sobrescribir el anterior. | Alta | Se visualizan ambos intentos y el estado vigente. |

# 11. Estructura académica y plan de estudios

## 11.1 Organización general

El programa completo consta de seis semestres.

Cada semestre dura aproximadamente seis meses.

Las materias son fijas por semestre.

No existen optativas de libre elección.

El avance es secuencial.

La oferta de grupos y materias se configura por ciclo escolar.

## 11.2 Áreas de quinto semestre

| Área | Grupos iniciales previstos | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Físico-Matemáticos | 1 | Materias específicas pendientes de catálogo institucional. |
| Ciencias Sociales | 1 | Materias específicas pendientes de catálogo institucional. |
| Químico-Biólogos | 2 | La institución reporta dos grupos para esta área. |
| Económico-Administrativos | 1 | Materias específicas pendientes de catálogo institucional. |

La relación exacta entre letras de grupo y áreas debe ser configurable y validada por la institución. No se codificará una equivalencia fija hasta recibir el catálogo oficial.

## 11.3 Grupos

La institución maneja grupos identificados de A a E.

La apertura real de grupos debe definirse por periodo y semestre.

El máximo institucional es 40 alumnos por grupo, aunque la capacidad puede ser menor.

Cada grupo tendrá un tutor y un asesor, que pueden ser personas distintas.

La asignación de alumnos es manual por control escolar.

## 11.4 Planes y vigencia

Las materias deben asociarse a una versión de plan de estudios. Los cambios futuros no deben modificar el historial de alumnos que cursaron una versión anterior. Por ello, cada inscripción y carga académica debe conservar la versión vigente del plan.

| ID | Requisito | Descripción | Prioridad | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-ACA-001 | Semestres | Configurar seis semestres y su orden. | Alta | No se permite avance no secuencial. |
| RF-ACA-002 | Materias | Gestionar catálogo, clave, nombre y semestre. | Alta | Una materia inactiva conserva históricos. |
| RF-ACA-003 | Plan de estudios | Relacionar materias con una versión de plan. | Alta | Cambiar plan no altera periodos anteriores. |
| RF-ACA-004 | Áreas | Configurar las cuatro áreas y su oferta. | Alta | Área se asigna desde quinto semestre. |
| RF-ACA-005 | Grupos | Abrir grupos por ciclo, semestre, capacidad y estado. | Alta | No se exceden 40 alumnos sin autorización. |
| RF-ACA-006 | Tutor y asesor | Asignar ambos responsables por grupo. | Media | Se conservan vigencias e historial. |
| RF-ACA-007 | Recursamiento | Ofertar la materia pendiente cuando corresponda. | Alta | El alumno no mezcla semestres. |

# 12. Horarios, cargas académicas y espacios

## 12.1 Jornada

| Elemento | Definición inicial |
| --- | --- |
| Turno | Matutino |
| Entrada | 07:00 |
| Salida máxima habitual | 14:20; algunos grupos pueden terminar antes |
| Duración oficial de clase | 50 minutos |
| Primer toque | Minuto 45 para cambio de maestro |
| Inicio de siguiente clase | Minuto 50 |
| Receso | 09:30 a 10:00 |
| Sesiones por materia | Puede haber más de una en el mismo día |

## 12.2 Espacios

Aulas ordinarias.

Laboratorio de cómputo.

Laboratorio de química.

Otros espacios que la institución agregue posteriormente.

## 12.3 Validaciones del horario

| Validación | Regla |
| --- | --- |
| Maestro | No puede estar en dos cargas al mismo tiempo. |
| Grupo | No puede tener dos clases simultáneas. |
| Aula/Laboratorio | No puede asignarse a dos sesiones simultáneas. |
| Receso | No se programan clases ordinarias de 09:30 a 10:00. |
| Jornada | No se programa antes de 07:00 ni después de 14:20 sin autorización. |
| Duración | La sesión respeta bloques configurados. |
| Capacidad | El espacio debe soportar la cantidad del grupo. |
| Vigencia | La carga debe pertenecer al ciclo y semestre activos. |

Sustituciones Las sustituciones de maestros se dejan fuera de V1. Cuando un maestro no puede impartir la clase, la sesión puede registrarse como cancelada.

| ID | Requisito | Descripción | Prioridad | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-HOR-001 | Carga académica | Asignar maestro, materia, grupo, aula y periodo. | Alta | No existen conflictos de maestro, grupo o espacio. |
| RF-HOR-002 | Horario por grupo | Consultar calendario semanal del grupo. | Alta | Prefectura y control escolar lo visualizan. |
| RF-HOR-003 | Horario por maestro | Consultar únicamente cargas propias o todas según rol. | Alta | Maestro no ve horarios individuales de alumnos. |
| RF-HOR-004 | Horario del alumno | Derivar de su grupo e inscripción. | Alta | Alumno y tutor ven solo horario vinculado. |
| RF-HOR-005 | Sesiones múltiples | Permitir dos o más sesiones de la misma materia en un día. | Alta | Cada sesión tiene identificador único. |
| RF-HOR-006 | Cancelación de sesión | Marcar clase cancelada con causa y responsable. | Alta | No genera faltas a alumnos. |
| RF-HOR-007 | Tutor/asesor | Asignar responsables del grupo. | Media | Visibles a alumnos y administrativos. |

# 13. Calificaciones, unidades y acreditación

## 13.1 Escala y captura

Escala numérica de 0.0 a 10.0.

Mínima aprobatoria: 6.0.

Se aceptan decimales.

Cada materia tiene tres unidades.

El maestro captura las calificaciones de unidad y captura manualmente la calificación final.

El sistema calcula una referencia, aplica redondeo oficial y determina AC/NA conforme a las reglas.

Las claves son AC (Acreditado) y NA (No acreditado).

## 13.2 Regla de acreditación

Condición doble Para acreditar, el alumno debe cumplir simultáneamente: (1) calificación final original igual o superior a 6.0 y (2) al menos dos de las tres unidades con calificación igual o superior a 6.0.

| U1 | U2 | U3 | Promedio referencia | Unidades aprobadas | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.0 | 5.0 | 10.0 | 6.67 | 1 | NA |
| 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.97 | 2 | NA |
| 6.0 | 7.0 | 8.0 | 7.00 | 3 | AC |
| 5.0 | 6.5 | 7.0 | 6.17 | 2 | AC, sujeto a final manual ≥ 6 |

## 13.3 Redondeo institucional

Las calificaciones inferiores a 6.0 no se redondean hacia una calificación aprobatoria. El valor original siempre se conserva. Para calificaciones aprobatorias se aplica el siguiente patrón, repetido en los intervalos 6–7, 7–8, 8–9 y 9–10:

n.00 ≤ x ≤ n.25 → n.00 n.25 < x ≤ n.75 → n.50 n.75 < x < n+1 → n+1

| Original | Oficial | Observación |
| --- | --- | --- |
| 5.95 | 5.95 | No se redondea a 6; permanece NA. |
| 6.25 | 6.0 | El límite .25 baja al entero. |
| 6.26 | 6.5 | Supera .25. |
| 6.75 | 6.5 | El límite .75 baja al medio. |
| 6.76 | 7.0 | Supera .75. |
| 7.25 | 7.0 | Mismo patrón. |
| 8.75 | 8.5 | Mismo patrón. |
| 9.76 | 10.0 | Sin superar el máximo de 10. |

## 13.4 Captura, cierre y corrección

Control escolar abre y cierra cada ventana de captura.

El maestro solo captura sus grupos y materias.

Antes del cierre puede corregir dentro del plazo configurado.

Después del cierre, la corrección requiere autorización y motivo.

El sistema conserva valor anterior, nuevo, responsable, fecha y autorización.

La publicación a alumnos y padres es independiente de la captura.

La calificación original y la oficial redondeada se almacenan por separado.

| ID | Requisito | Descripción | Prioridad | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-CAL-001 | Tres unidades | Crear tres evaluaciones por materia y periodo. | Alta | La lista muestra U1, U2 y U3 sin columnas rígidas en BD. |
| RF-CAL-002 | Captura docente | Permitir captura solo en cargas asignadas. | Alta | Intento fuera de carga es rechazado. |
| RF-CAL-003 | Final manual | El maestro ingresa la calificación final oficial base. | Alta | No se confirma automáticamente sin acción docente. |
| RF-CAL-004 | Validación AC/NA | Aplicar condición doble de acreditación. | Alta | Casos 5-5-10 y 6-6-5.9 producen NA. |
| RF-CAL-005 | Redondeo | Aplicar patrón institucional solo a valores aprobatorios. | Alta | 5.95 nunca se convierte en 6. |
| RF-CAL-006 | Cierre | Bloquear cambios al cerrar periodo. | Alta | Solo flujo autorizado permite corrección. |
| RF-CAL-007 | Publicación | Control escolar define cuándo se muestran resultados. | Alta | Captura no implica publicación. |
| RF-CAL-008 | Historial | Registrar todas las modificaciones. | Alta | La versión anterior puede auditarse. |

# 14. Asistencia, retardos, justificantes y alertas

## 14.1 Registro por sesión

Cada maestro pasa lista en su materia. La clave lógica de un registro será alumno + carga académica + fecha + sesión, permitiendo varias sesiones de la misma materia o de distintas materias en un día.

| Estado | Uso |
| --- | --- |
| ASISTENCIA | Alumno presente en la sesión. |
| FALTA | Alumno ausente y sin justificación vigente. |
| RETARDO | Llegada posterior a 15 minutos en la primera hora. |
| FALTA_JUSTIFICADA | Falta aprobada por prefectura. |
| CLASE_CANCELADA | Sesión no impartida; no cuenta en porcentaje. |
| NO_APLICA | Alumno no debía participar en la sesión por causa válida. |

## 14.2 Retardos

El retardo formal se registra después de 15 minutos y únicamente en la primera hora.

Tres retardos acumulados en una materia equivalen a una falta en esa materia.

Los retardos originales no se eliminan cuando se genera la falta equivalente.

En clases posteriores el alumno puede ingresar con normalidad; no se aplica la categoría formal de retardo de primera hora.

El comportamiento exacto de una asistencia ya marcada cuando llega tarde a una clase posterior debe validarse en la operación piloto.

## 14.3 Notificación por llegada tardía

Existe un contador disciplinario separado del cálculo académico. Cuando el alumno supera tres llegadas tarde a la primera hora, es decir, en el cuarto evento desde la última notificación, el sistema notifica al padre o tutor y reinicia el contador.

Evento 1 → contador 1 Evento 2 → contador 2 Evento 3 → contador 3 Evento 4 → notificación al tutor + contador vuelve a 0

## 14.4 Derecho a examen

El alumno pierde derecho a examen cuando supera el 10 % de faltas en una materia. El denominador considera sesiones efectivamente impartidas; las clases canceladas no cuentan. Las faltas justificadas deben tratarse conforme a la política institucional que se confirme en la validación final.

## 14.5 Justificantes

| Causa | Documentos iniciales | Plazo | Validador |
| --- | --- | --- | --- |
| Enfermedad | Comprobante médico y copia de INE del padre/tutor. | Un día después de la falta. | Prefectura |
| Permiso personal/familiar | Permiso firmado por padre/tutor y copia de INE. | Un día después de la falta. | Prefectura |

## 14.6 Alerta entre clases

Si un alumno estuvo presente en la materia anterior y aparece ausente en la actual, el sistema genera una alerta para el maestro actual y prefectura. La alerta es preventiva, no prueba definitiva de que el alumno siga dentro del plantel.

| Resolución | Descripción |
| --- | --- |
| LOCALIZADO | El alumno fue encontrado y se registra la situación. |
| PERMISO_AUTORIZADO | Existe permiso válido. |
| SALIÓ_DEL_PLANTEL | Se confirma salida autorizada o no autorizada. |
| ACTIVIDAD_INSTITUCIONAL | Participa en actividad autorizada. |
| ERROR_DE_CAPTURA | Se corrige la asistencia con auditoría. |
| NO_LOCALIZADO | Se escala conforme a protocolo institucional. |

| ID | Requisito | Descripción | Prioridad | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-ASI-001 | Lista por materia | Crear lista desde la carga y sesión. | Alta | Solo aparecen alumnos inscritos activos. |
| RF-ASI-002 | Retardo primera hora | Registrar retardo después de 15 minutos. | Alta | No se ofrece RETARDO en sesiones posteriores. |
| RF-ASI-003 | Conversión | Convertir tres retardos por materia en una falta equivalente. | Alta | Conserva retardos originales. |
| RF-ASI-004 | Aviso al tutor | Notificar al cuarto retardo general de primera hora y reiniciar contador. | Alta | Se registra fecha, destinatario y resultado. |
| RF-ASI-005 | Porcentaje | Calcular faltas respecto a sesiones impartidas. | Alta | Clase cancelada no incrementa denominador. |
| RF-ASI-006 | Justificante | Subir documentos y resolver por prefectura. | Alta | Resolución auditada y relacionada a sesiones. |
| RF-ASI-007 | Alerta entre clases | Detectar presencia anterior y ausencia actual. | Media | Notifica maestro y prefecto; admite resolución. |
| RF-ASI-008 | Cancelación | Registrar sesión cancelada por indisposición del maestro. | Alta | No genera faltas. |

# 15. Pagos, vouchers y comprobantes

## 15.1 Conceptos confirmados

| Concepto | Monto inicial | Periodicidad |
| --- | --- | --- |
| Ficha de admisión | $300.00 MXN | Una vez por convocatoria |
| Inscripción | $300.00 MXN | Nuevo ingreso |
| Reinscripción | $300.00 MXN | Antes de cada semestre |

La preparatoria es pública y no maneja mensualidades. Cualquier concepto adicional se agregará como catálogo después de validación institucional.

## 15.2 Flujo de efectivo

1. El sistema genera un cargo y un voucher con folio único.

2. El alumno, aspirante o tutor presenta el folio en la escuela.

3. El personal autorizado busca o escanea el voucher.

4. Registra el pago en efectivo.

5. El sistema aplica el pago al cargo, emite recibo y conserva auditoría.

## 15.3 Flujo de transferencia

1. El usuario genera el voucher y realiza la transferencia.

2. Sube un comprobante privado con fecha, monto y referencia.

3. El comprobante queda EN_REVISION.

4. El personal autorizado lo aprueba o rechaza con motivo.

5. Al aprobarse, se crea el pago, se aplica al cargo y se emite recibo.

6. Al rechazarse, el cargo permanece pendiente y el usuario puede sustituir el comprobante.

## 15.4 Separación de entidades financieras

conceptos_cobro → cargos → vouchers ↑ pagos → aplicaciones_pago ├── comprobantes_pago └── recibos

No se concentrará todo en una sola tabla de pagos. Esta separación permite manejar rechazo y sustitución de comprobantes, más de un voucher, pagos parciales futuros, cancelaciones y trazabilidad.

## 15.5 Estados sugeridos

| Objeto | Estados |
| --- | --- |
| Cargo | PENDIENTE, PARCIAL, PAGADO, VENCIDO, CANCELADO |
| Voucher | VIGENTE, UTILIZADO, VENCIDO, CANCELADO |
| Comprobante | CARGADO, EN_REVISION, APROBADO, RECHAZADO, SUSTITUIDO |
| Pago | REGISTRADO, CONFIRMADO, CANCELADO, REEMBOLSADO |
| Recibo | VIGENTE, CANCELADO, REEMPLAZADO |

| ID | Requisito | Descripción | Prioridad | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-PAG-001 | Cargo | Generar cargo por concepto, usuario y periodo. | Alta | Monto y saldo quedan trazables. |
| RF-PAG-002 | Voucher | Emitir PDF/pantalla con folio, monto, concepto y vigencia. | Alta | Folio no se repite. |
| RF-PAG-003 | Efectivo | Registrar cobro presencial autorizado. | Alta | Genera pago y recibo en una transacción. |
| RF-PAG-004 | Transferencia | Cargar comprobante privado. | Alta | Archivo no es público y queda en revisión. |
| RF-PAG-005 | Validación | Aprobar o rechazar con motivo. | Alta | Solo rol autorizado puede hacerlo. |
| RF-PAG-006 | Aplicación | Vincular pago con cargo. | Alta | Saldo se actualiza sin inconsistencias. |
| RF-PAG-007 | Recibo | Emitir folio y documento descargable. | Alta | Cancelación conserva original. |
| RF-PAG-008 | Auditoría | Registrar quién generó, validó, canceló o reemitió. | Alta | Toda operación financiera es rastreable. |

# 16. Expediente y documentos

## 16.1 Expediente único

El expediente deberá reunir identidad, contactos, tutor, admisión, inscripción, historial académico, documentos, pagos y estados, sin conceder a todos los roles acceso a todas las secciones.

## 16.2 Documentos iniciales de nuevo ingreso

Acta de nacimiento.

CURP.

Constancia de secundaria.

Otros documentos pendientes de validación institucional.

## 16.3 Documentos oficiales previstos

| Documento | V1 | Condición |
| --- | --- | --- |
| Comprobante de inscripción/reinscripción | Sí | Se genera al confirmar el proceso. |
| Voucher de pago | Sí | No representa pago confirmado. |
| Recibo de pago | Sí | Solo después de confirmar el pago. |
| Boleta de calificaciones | Sí | Después de publicación/cierre. |
| Constancia de estudios | Sí | Sujeta a formato y autorización. |
| Kardex / historial académico | Sí | Formato institucional pendiente. |
| Credencial digital | Posterior | Fuera de V1 salvo aprobación expresa. |
| Certificado oficial | Pendiente | Requiere validación de formato y autoridad. |

## 16.4 Almacenamiento privado

Los archivos estarán en buckets privados de Supabase Storage.

La base de datos almacenará bucket, ruta, nombre original, tipo, tamaño, hash y responsable.

La visualización usará sesión autenticada o URL firmada temporal.

No se guardarán URLs públicas permanentes.

Se validarán extensión, MIME, tamaño y, cuando sea posible, contenido malicioso.

La eliminación lógica conservará la trazabilidad conforme a políticas institucionales.

| ID | Requisito | Descripción | Prioridad | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-DOC-001 | Carga privada | Subir archivos a bucket privado. | Alta | No se acceden sin autorización. |
| RF-DOC-002 | Revisión | Aprobar, rechazar o solicitar corrección. | Alta | Motivo visible al usuario. |
| RF-DOC-003 | Solicitud | Permitir solicitar documentos oficiales. | Alta | Tiene estado y seguimiento. |
| RF-DOC-004 | Folio | Asignar folio único a documento emitido. | Alta | No se reutiliza un folio cancelado. |
| RF-DOC-005 | Generación | Crear PDF institucional con datos vigentes. | Alta | Se guarda versión emitida. |
| RF-DOC-006 | Verificación | Incluir QR o código verificable cuando se apruebe. | Media | Consulta no expone datos innecesarios. |
| RF-DOC-007 | Cancelación | Cancelar sin borrar el archivo o registro original. | Alta | Se registra causa y reemplazo. |

# 17. Avisos, notificaciones y comunicación

## 17.1 Audiencias

Toda la institución.

Aspirantes de una convocatoria.

Alumnos de un semestre o grupo.

Padres/tutores vinculados.

Maestros.

Personal administrativo.

Usuarios específicos.

## 17.2 Canales de V1

| Canal | Uso |
| --- | --- |
| Notificación interna | Avisos, cambios de estado, captura publicada, comprobante revisado. |
| Correo electrónico | Verificación, recuperación, invitaciones y avisos relevantes. |
| PWA/push | Preparado técnicamente; activación sujeta a viabilidad y permisos del dispositivo. |
| SMS/WhatsApp | Fuera de V1 salvo integración posterior aprobada. |

## 17.3 Reglas

Todo aviso tiene autor, audiencia, prioridad, fecha de publicación y expiración.

Los avisos pueden incluir adjuntos privados o públicos según clasificación.

Las notificaciones críticas registran entrega o intento.

Las comunicaciones entre padres y maestros se limitan al alcance aprobado; un chat libre completo queda fuera de V1.

Los usuarios no deben recibir información de otros grupos o familias.

# 18. Funcionalidad por portal

## 18.1 Portal del aspirante

Perfil y avance de solicitud.

Folio de aspirante y convocatoria.

Documentos pendientes, aprobados o rechazados.

Voucher y estado del pago.

Fecha de examen y estado del resultado.

Resultado publicado y siguientes pasos.

Historial de acciones relevantes.

## 18.2 Portal del alumno

Horario propio y maestros del semestre.

Calificaciones de tres unidades y final publicada.

Resultado AC/NA.

Asistencia por materia, retardos, faltas y justificantes.

Avisos generales y de grupo.

Vouchers, recibos, reinscripción y solicitudes de documentos.

Expediente personal en modo consulta o solicitud de corrección.

## 18.3 Portal del padre o tutor

Selector de hijo cuando tenga más de uno.

Consulta limitada por vínculo vigente.

Horario, calificaciones, asistencia, avisos y estado de trámites.

Generación de vouchers y solicitud de reinscripción.

Recepción de notificaciones por retardos y otras alertas autorizadas.

No puede buscar ni consultar alumnos no vinculados.

## 18.4 Portal del maestro

Horario personal y cargas asignadas.

Listas oficiales por materia y grupo.

Captura de asistencia por sesión.

Captura de tres unidades y calificación final.

Consulta de históricos de sus cargas vigentes según permiso.

Recepción de alerta de ausencia entre clases.

Sin acceso a pagos, expedientes completos, horarios individuales o administración.

## 18.5 Sistema de prefectura

Horarios por grupo y ubicación de clases.

Justificantes pendientes y resolución.

Alertas de alumnos ausentes entre clases.

Registro de resolución de alertas.

Consulta limitada de asistencia necesaria para su función.

Sin acceso a calificaciones o pagos.

## 18.6 Sistema de control escolar

Convocatorias, aspirantes, resultados y decisiones.

Inscripciones, reinscripciones, matrículas y estados.

Alumnos, maestros, grupos, áreas, materias y planes.

Cargas académicas, horarios, aulas y laboratorios.

Ventanas de captura, cierres y correcciones autorizadas.

Documentos, folios, reportes y exportaciones.

Consulta de pagos y validación administrativa según el rol que se configure.

# 19. Reportes y consultas institucionales

| Categoría | Reportes iniciales |
| --- | --- |
| Admisión | Registrados, expedientes incompletos, pagos de ficha, resultados, aceptados y rechazados. |
| Matrícula | Alumnos por semestre, grupo, área, estado y ciclo. |
| Académico | Promedio por materia/grupo, AC/NA, materias reprobadas y alumnos detenidos. |
| Asistencia | Faltas por materia, porcentaje, alumnos sin derecho, retardos y justificantes. |
| Horarios | Por grupo, maestro, aula, laboratorio y día. |
| Finanzas | Cargos, pagos, comprobantes pendientes, ingresos por concepto y recibos. |
| Documentos | Solicitudes, pendientes, emitidos, cancelados y folios. |
| Auditoría | Accesos, cambios de estado, correcciones de calificación y operaciones financieras. |

Las exportaciones iniciales serán PDF, XLSX o CSV según el reporte. Los formatos oficiales requeridos por autoridades quedan sujetos a validación institucional antes de desarrollarse.

# 20. Modelo conceptual de información

Alcance de esta sección Las entidades siguientes orientan el diseño. No constituyen todavía el esquema definitivo, tipos de datos, llaves, índices ni políticas RLS finales.

## 20.1 Dominios principales

| Dominio | Entidades conceptuales |
| --- | --- |
| Identidad | personas, perfiles, roles, usuario_roles, contactos, domicilios |
| Familia | tutores, alumno_tutores, autorizaciones_tutor |
| Admisión | convocatorias, aspirantes, historial_admision, documentos_aspirante, examenes_admision, decisiones |
| Académico | planes_estudio, materias, areas, grupos, ciclos, periodos, cargas_academicas, horarios, sesiones |
| Alumno | alumnos, inscripciones, reinscripciones, cambios_estado, recursamientos |
| Evaluación | unidades_evaluacion, calificaciones_unidad, calificaciones_finales, historial_calificacion |
| Asistencia | asistencias, retardos, equivalencias_falta, justificantes, sesiones_canceladas, alertas |
| Finanzas | conceptos_cobro, cargos, vouchers, comprobantes_pago, pagos, aplicaciones_pago, recibos |
| Documentos | tipos_documento, archivos, solicitudes_documento, documentos_emitidos, folios |
| Comunicación | avisos, destinatarios, lecturas, notificaciones |
| Auditoría | eventos_auditoria, sesiones_usuario, cambios_criticos |

## 20.2 Relaciones clave

persona 1 ── N aspirantes (una participación por convocatoria) persona 1 ── 0..1 alumno activo, con historial de estados alumno N ── N tutores alumno 1 ── N inscripciones grupo 1 ── N cargas_academicas carga_academica 1 ── N sesiones sesión 1 ── N asistencias carga_academica + alumno 1 ── N calificaciones_unidad cargo N ── N pagos mediante aplicaciones_pago

## 20.3 Restricciones conceptuales

CURP única cuando exista y haya sido validada.

Matrícula única y no reutilizable.

Folio de aspirante, voucher, recibo y documento únicos.

Un alumno no tiene dos inscripciones activas en el mismo periodo.

No se duplica asistencia para la misma sesión y alumno.

No se duplica calificación para la misma unidad, alumno y carga.

No se excede la capacidad de grupo sin autorización registrada.

Una clase cancelada no admite asistencias ordinarias.

Un pago confirmado no se elimina físicamente.

Los historiales no se actualizan como si fueran el registro vigente; se agregan eventos.

# 21. Seguridad, privacidad y control de acceso

## 21.1 Controles obligatorios

| Control | Aplicación |
| --- | --- |
| HTTPS | Todas las comunicaciones cifradas. |
| RLS | Políticas por usuario, rol, vínculo y carga académica. |
| MFA | Obligatorio para personal administrativo y técnico. |
| Contraseñas | Gestionadas por Supabase Auth; NIP solo temporal. |
| Sesiones | Expiración, revocación y cierre por inactividad. |
| Archivos privados | Buckets privados y URLs firmadas temporales. |
| Operaciones críticas | Ejecutadas en servidor con validación y transacción. |
| Auditoría | Cambios académicos, financieros, identidad y accesos. |
| Principio de mínimo privilegio | Cada rol recibe solo permisos necesarios. |
| Separación de ambientes | Desarrollo, pruebas y producción aislados. |
| Secretos | Fuera del código y del frontend. |
| Bloqueo de cuenta | Desactivación inmediata al terminar relación laboral o escolar. |

## 21.2 Reglas RLS conceptuales

El alumno consulta filas vinculadas a su persona/alumno.

El tutor consulta filas de alumnos con vínculo vigente y permiso específico.

El maestro consulta grupos y materias de sus cargas activas.

Prefectura consulta horarios por grupo, asistencia pertinente y justificantes.

Control escolar accede a dominios administrativos autorizados.

Director y subdirector consultan información institucional conforme a su rol.

El administrador técnico no obtiene acceso académico por defecto.

Las escrituras usan WITH CHECK y pruebas negativas; no se copiarán políticas de ejemplo sin validación.

## 21.3 Datos de menores

La institución deberá validar aviso de privacidad, consentimiento del padre o tutor, uso de fotografías, acceso a expedientes, conservación de documentos, solicitudes de corrección y procedimiento de baja. El equipo técnico implementará lo aprobado, pero no sustituirá la revisión jurídica o administrativa.

## 21.4 Auditoría mínima

| Evento | Datos registrados |
| --- | --- |
| Inicio/cierre de sesión | Usuario, fecha, resultado, origen y dispositivo cuando proceda. |
| Cambio de estado | Entidad, estado anterior, nuevo, motivo y responsable. |
| Calificación | Valor anterior, nuevo, periodo, autorización y fecha. |
| Asistencia | Estado anterior/nuevo, sesión, responsable y causa. |
| Pago | Cargo, importe, método, validación, cancelación o reembolso. |
| Documento | Carga, descarga sensible, emisión, cancelación y reemisión. |
| Rol/permiso | Asignación, revocación, vigencia y administrador. |
| Configuración | Cambios de ciclo, periodos, reglas y catálogos. |

# 22. Requisitos no funcionales

| ID | Categoría | Requisito inicial | Métrica / criterio |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-001 | Disponibilidad | El sistema debe estar disponible durante la operación escolar. | Objetivo inicial 99.5 % mensual, sujeto a plan contratado. |
| RNF-002 | Rendimiento | Pantallas comunes deben responder con rapidez. | P95 menor a 2.5 s en consultas habituales bajo carga objetivo. |
| RNF-003 | Escalabilidad | Soportar crecimiento del plantel sin rediseño total. | Índices, paginación y almacenamiento desacoplado. |
| RNF-004 | Seguridad | Aplicar RLS, MFA, HTTPS, secretos y auditoría. | Pruebas de acceso indebido deben fallar. |
| RNF-005 | Privacidad | Minimizar exposición de datos personales. | Cada pantalla muestra solo campos necesarios. |
| RNF-006 | Usabilidad | Interfaz comprensible para usuarios no técnicos. | Pruebas con tareas críticas y tasa de éxito definida. |
| RNF-007 | Accesibilidad | Navegación por teclado, etiquetas y contraste suficiente. | Revisión de accesibilidad antes de producción. |
| RNF-008 | Compatibilidad | Navegadores modernos de escritorio y móvil. | Chrome/Edge actuales; Safari/Firefox según pruebas. |
| RNF-009 | Trazabilidad | Operaciones críticas deben auditarse. | 100 % de cambios definidos generan evento. |
| RNF-010 | Recuperación | Restaurar datos ante incidente. | RPO/RTO pendientes de aprobación; pruebas documentadas. |
| RNF-011 | Mantenibilidad | Código modular, migraciones y documentación. | Revisión de código y cobertura de pruebas acordada. |
| RNF-012 | Integridad | Evitar registros huérfanos o duplicados. | FK, UNIQUE, CHECK y transacciones en operaciones críticas. |
| RNF-013 | Exportación | Reportes descargables. | PDF/XLSX/CSV según cada caso. |
| RNF-014 | Observabilidad | Registrar errores y alertas operativas. | Panel de errores y notificación de incidentes críticos. |

Las metas cuantitativas finales deberán ajustarse con la matrícula real, concurrencia, presupuesto y plan de Supabase seleccionados.

# 23. Respaldos, recuperación y continuidad

## 23.1 Política inicial propuesta

| Elemento | Propuesta para validar |
| --- | --- |
| Base de datos | Respaldos automáticos del proveedor más exportación periódica externa. |
| Storage | Inventario de archivos y copia externa de documentos críticos. |
| Frecuencia | Diaria para datos; semanal o según volumen para copia externa completa. |
| Retención | Esquema generacional mensual/trimestral por definir con la institución. |
| Prueba de restauración | Al menos trimestral en ambiente aislado. |
| Responsable | Administrador técnico con supervisión institucional. |
| RPO | Pérdida máxima aceptable pendiente de aprobación. |
| RTO | Tiempo máximo de recuperación pendiente de aprobación. |
| Incidente sin internet | Procedimientos temporales para asistencia, pagos y control escolar. |

## 23.2 Continuidad operativa sin conexión

La primera versión no promete operación offline completa. La institución deberá mantener formatos temporales para pasar lista, registrar pagos o emitir constancias durante una caída. Al restablecerse el servicio, el personal autorizado capturará la información con referencia al evento y auditoría.

# 24. Entornos, despliegue y configuración

## 24.1 Entornos

| Entorno | Propósito | Datos |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo | Programación y pruebas unitarias. | Datos ficticios. |
| Pruebas / staging | Validación funcional, UAT y migraciones. | Datos anonimizados o de prueba. |
| Producción | Operación institucional. | Datos reales y controles máximos. |

## 24.2 Despliegue sugerido

| Componente | Opción inicial |
| --- | --- |
| Portal escolar | Vercel u hospedaje web equivalente. |
| Sistema administrativo | Vercel/hospedaje restringido, con dominio separado. |
| Base de datos/Auth/Storage | Supabase. |
| API/servicios | Edge Functions o backend Node/NestJS según complejidad. |
| Correo | Proveedor transaccional con dominio institucional. |
| Monitoreo | Registro de errores del frontend/backend y alertas de Supabase. |
| Dominios | portal.[dominio] y administracion.[dominio], sujetos a TI institucional. |

## 24.3 Acceso administrativo

El sistema administrativo podrá limitarse por red, IP, VPN o equipos autorizados, pero estos controles serán adicionales. La seguridad primaria seguirá siendo autenticación, MFA, RLS, autorización de servidor y auditoría.

# 25. Estrategia de pruebas y calidad

| Tipo de prueba | Objetivo | Ejemplos |
| --- | --- | --- |
| Unitarias | Validar reglas aisladas. | Redondeo, AC/NA, conteo de retardos, saldo de cargo. |
| Integración | Validar módulos conectados. | Pago confirma inscripción; aspirante crea alumno. |
| RLS/seguridad | Comprobar accesos permitidos y denegados. | Padre intenta ver otro alumno; maestro otro grupo. |
| Funcionales | Validar flujos completos. | Admisión, reinscripción, cierre de calificaciones. |
| Transaccionales | Evitar estados parciales. | Pago y recibo fallan juntos o se completan juntos. |
| Rendimiento | Medir consultas y concurrencia. | Dashboard, lista de 40 alumnos, reportes. |
| Archivos | Validar privacidad y formatos. | URL expirada, MIME incorrecto, archivo excesivo. |
| Usabilidad | Probar con usuarios reales. | Maestro pasa lista; tutor genera voucher. |
| Aceptación UAT | Aprobación institucional. | Casos firmados por cada área. |
| Recuperación | Comprobar respaldo y restauración. | Restaurar staging desde copia. |

## 25.1 Casos críticos obligatorios

5.95 permanece no aprobatoria.

5-5-10 resulta NA aunque el promedio sea aprobatorio.

Tres retardos por materia generan falta equivalente sin borrar retardos.

El cuarto retardo general de primera hora notifica al tutor y reinicia contador.

Más de 10 % de faltas identifica pérdida de derecho conforme a la regla aprobada.

Clase cancelada no genera falta ni aumenta sesiones impartidas.

Maestro no captura en materia o grupo no asignado.

Padre no consulta alumno no vinculado.

Alumno reprobado no se reinscribe al siguiente semestre.

Aspirante convertido en alumno conserva historial y cuenta.

Comprobante rechazado no liquida el cargo.

Pago confirmado genera recibo y no puede desaparecer físicamente.

Documento privado no abre con URL pública o vencida.

# 26. Plan de implementación por fases

La duración depende del tamaño y experiencia del equipo, disponibilidad de usuarios institucionales y velocidad de aprobación. La siguiente estimación es una línea base para un equipo multidisciplinario pequeño; no constituye una fecha contractual.

| Fase | Duración estimada | Objetivo | Dependencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Validación institucional | 2–3 semanas | Aprobar reglas, documentos, roles y pendientes. | Inicio |
| 1. Fundamentos técnicos | 3 semanas | Repositorios, entornos, Supabase, CI/CD, observabilidad y diseño UI. | Fase 0 |
| 2. Identidad y seguridad | 3–4 semanas | Auth, personas, perfiles, roles, RLS, MFA y auditoría base. | Fase 1 |
| 3. Admisión | 4 semanas | Convocatoria, solicitud, documentos, ficha, examen y decisión. | Fase 2 |
| 4. Núcleo académico | 4–5 semanas | Ciclos, planes, materias, áreas, grupos, alumnos y tutores. | Fase 2 |
| 5. Horarios y cargas | 3–4 semanas | Maestros, cargas, espacios, horarios y validaciones. | Fase 4 |
| 6. Asistencia y prefectura | 4 semanas | Sesiones, listas, retardos, justificantes y alertas. | Fase 5 |
| 7. Calificaciones | 3–4 semanas | Unidades, final, AC/NA, redondeo, cierre y publicación. | Fase 4–5 |
| 8. Inscripción y pagos | 4–5 semanas | Inscripción, reinscripción, cargos, vouchers, pagos y recibos. | Fase 3–4 |
| 9. Documentos, avisos y reportes | 4 semanas | Documentos iniciales, notificaciones y reportes básicos. | Fases anteriores |
| 10. Integración y piloto | 4–6 semanas | Pruebas UAT, capacitación, correcciones, migración y salida controlada. | Todas |

Estimación global Con dependencias, trabajo paralelo y validaciones, la primera versión completa puede requerir aproximadamente 30–40 semanas calendario. La cifra deberá recalcularse cuando se definan equipo, presupuesto, matrícula, formatos documentales y disponibilidad de la institución.

## 26.1 Ruta crítica

Validación → Identidad/RLS → Núcleo académico → Horarios/Cargas ├→ Asistencia ├→ Calificaciones Admisión → Inscripción/Pagos ─────────┘ Todos los módulos → UAT → Piloto → Producción

# 27. Entregables de la primera versión

| Entregable | Contenido |
| --- | --- |
| Documento funcional aprobado | Reglas, flujos, roles, catálogos y pendientes resueltos. |
| Diseño UX/UI | Flujos, wireframes, componentes y diseño responsivo. |
| Modelo de datos definitivo | ERD, diccionario, restricciones, índices y migraciones. |
| Matriz RLS | Políticas por tabla/operación y casos de prueba. |
| Portal escolar | Módulos de aspirante, alumno, tutor y maestro. |
| Sistema administrativo | Dirección, subdirección, control escolar y prefectura. |
| Servicios seguros | Operaciones transaccionales y generación de documentos. |
| Configuración Supabase | Auth, PostgreSQL, Storage, RLS, funciones y secretos. |
| Reportes iniciales | Académicos, administrativos, financieros y auditoría. |
| Pruebas | Casos, evidencias, resultados y correcciones. |
| Manual de usuario | Guías por rol y procedimientos operativos. |
| Manual técnico | Arquitectura, despliegue, variables, respaldo y soporte. |
| Plan de capacitación | Sesiones para maestros, prefectos, control escolar y directivos. |
| Plan de salida | Piloto, soporte inicial, criterios de rollback y aceptación. |

# 28. Criterios de aceptación de la versión

| Área | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| Acceso | Cada rol inicia sesión y solo ve módulos autorizados. |
| Admisión | Un aspirante completa el flujo hasta aceptado/rechazado y conserva historial. |
| Conversión | Un aceptado se convierte en alumno sin duplicar persona ni cuenta. |
| Inscripción | Pago confirmado, grupo manual y comprobante quedan vinculados. |
| Académico | Se configuran seis semestres, grupos, áreas y materias. |
| Horario | No existen conflictos de maestro, grupo o aula. |
| Calificaciones | Se capturan tres unidades y final; AC/NA y redondeo cumplen casos aprobados. |
| Asistencia | Se pasa lista por sesión, se gestionan retardos y clases canceladas. |
| Justificantes | Prefectura puede resolver solicitudes con documentación y auditoría. |
| Alertas | La ausencia entre clases genera aviso y resolución. |
| Pagos | Voucher, transferencia/efectivo, validación y recibo funcionan sin inconsistencias. |
| Privacidad | Padre, alumno y maestro no acceden a datos fuera de su alcance. |
| Documentos | Archivos son privados y documentos emitidos tienen folio. |
| Auditoría | Cambios críticos pueden rastrearse hasta el usuario responsable. |
| Respaldo | Se realiza y verifica una restauración de prueba. |
| UAT | Representantes institucionales firman la aceptación o lista de ajustes. |

# 29. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Reglas institucionales incompletas | Reprocesos y cambios de BD. | Cerrar pendientes antes de migraciones definitivas. |
| Alcance excesivo | Retraso y baja calidad. | Fases, prioridades MoSCoW y control de cambios. |
| RLS incorrecta | Exposición de datos de menores. | Matriz, revisión independiente y pruebas negativas. |
| Usuarios compartiendo cuentas | Pérdida de trazabilidad. | Cuentas individuales, MFA y políticas de uso. |
| Documentos públicos por error | Exposición de expedientes. | Buckets privados, URLs firmadas y pruebas. |
| Fallas de conectividad | Interrupción de asistencia/pagos. | Procedimiento manual y captura posterior auditada. |
| Falta de capacitación | Errores operativos. | Piloto, manuales, sesiones y soporte inicial. |
| Datos duplicados | Inconsistencias. | Identidad única, restricciones y proceso de alta controlado. |
| Pagos mal conciliados | Afectación financiera. | Separación cargo/pago, transacciones y doble revisión. |
| Cambios de calificación no controlados | Conflicto académico. | Cierres, autorizaciones e historial inmutable. |
| Dependencia de proveedor | Costos o limitaciones futuras. | Exportaciones, migraciones versionadas y documentación. |
| Presupuesto insuficiente | Reducción de funciones o seguridad. | Definir costos y priorizar sin recortar controles críticos. |
| Ausencia de responsable interno | Decisiones lentas y datos desactualizados. | Nombrar product owner institucional. |
| Formatos oficiales no definidos | Retraso de documentos/reportes. | Desarrollar plantillas solo después de aprobación. |

# 30. Gobierno del proyecto y control de cambios

## 30.1 Responsables recomendados

| Responsable | Función |
| --- | --- |
| Patrocinador institucional | Autoriza alcance, presupuesto y salida. |
| Product owner institucional | Prioriza, resuelve dudas y acepta entregables. |
| Representante de control escolar | Valida procesos académicos y administrativos. |
| Representante de prefectura | Valida asistencia, justificantes y alertas. |
| Responsable financiero | Valida pagos, vouchers y recibos. |
| Líder técnico | Arquitectura, seguridad, calidad y entregas. |
| Responsable de privacidad | Valida tratamiento y conservación de datos. |
| Usuarios piloto | Prueban flujos y aportan evidencia de aceptación. |

## 30.2 Proceso de cambio

1. Registrar la solicitud con problema, beneficio y urgencia.

2. Analizar impacto funcional, técnico, seguridad, costo y cronograma.

3. Clasificar: corrección, mejora de V1, cambio de alcance o versión futura.

4. Obtener aprobación institucional y técnica.

5. Actualizar plan, requisitos, modelo de datos y pruebas.

6. Implementar en desarrollo y staging.

7. Validar y desplegar con plan de reversión.

8. Cerrar la solicitud con evidencia y versión.

# 31. Pendientes de validación institucional

Regla de trabajo Los siguientes puntos deben quedar visibles en la presentación. No deben resolverse mediante suposiciones del equipo de desarrollo.

| ID | Pendiente | Impacto si no se resuelve |
| --- | --- | --- |
| P-001 | Nombre oficial, logotipo, dirección y dominio. | Portada, branding, correos y documentos. |
| P-002 | Puntaje máximo y mínimo del examen de admisión. | Decisión y reportes de admisión. |
| P-003 | Qué sucede con un lugar cuando un aceptado no se inscribe. | Estados y reasignación de lugares. |
| P-004 | Lista definitiva de documentos de nuevo ingreso. | Expediente y validaciones. |
| P-005 | Materias y claves oficiales por semestre y área. | Plan de estudios y cargas. |
| P-006 | Equivalencia exacta entre grupos A–E y áreas de quinto. | Asignación y horarios. |
| P-007 | Tratamiento de llegada tarde en clases posteriores. | Asistencia y correcciones. |
| P-008 | Si las faltas justificadas cuentan en el 10 %. | Derecho a examen. |
| P-009 | Ventanas de captura, cierre y autorización de correcciones. | Calificaciones y auditoría. |
| P-010 | Firma física, digitalizada o aceptación electrónica del tutor. | Inscripción y evidencia. |
| P-011 | Quién registra efectivo y valida transferencias. | Roles financieros. |
| P-012 | Formato, serie y firma de recibos y documentos. | Generación oficial. |
| P-013 | Otros conceptos de cobro. | Catálogo financiero. |
| P-014 | Estado EGRESADO y procedimiento de egreso. | Historial de seis semestres. |
| P-015 | Acceso del alumno en BAJA_TEMPORAL y BAJA_DEFINITIVA. | Permisos de portal. |
| P-016 | Funciones exactas del tutor y asesor de grupo. | Permisos y reportes. |
| P-017 | Matrícula total, usuarios concurrentes y crecimiento esperado. | Capacidad, rendimiento y costos. |
| P-018 | RPO, RTO y retención de respaldos. | Continuidad y presupuesto. |
| P-019 | Aviso de privacidad, consentimiento y conservación. | Cumplimiento y formularios. |
| P-020 | Presupuesto, equipo y fecha objetivo de lanzamiento. | Cronograma definitivo. |

# 32. Próximos pasos recomendados

1. Presentar este plan a dirección, subdirección, control escolar y prefectura.

2. Realizar una sesión de validación por módulo y resolver los pendientes P-001 a P-020.

3. Definir el alcance obligatorio (Must) y deseable (Should) dentro de V1.

4. Designar responsables institucionales y equipo de desarrollo.

5. Levantar formatos reales: fichas, boletas, recibos, horarios, listas y expedientes.

6. Documentar flujos actuales mediante entrevistas y observación de operación.

7. Diseñar prototipos y validarlos antes de programar.

8. Crear el modelo entidad-relación definitivo y diccionario de datos.

9. Diseñar y probar la matriz RLS antes de conectar interfaces reales.

10. Planear presupuesto, entornos, dominio, correo, respaldo y soporte.

11. Implementar por fases con demostraciones y UAT en cada entrega.

12. Realizar piloto con un grupo controlado antes del despliegue institucional completo.

Criterio de inicio de desarrollo No se recomienda iniciar la construcción masiva de tablas e interfaces hasta aprobar, como mínimo, identidad, reglas académicas, estados, permisos, formatos de pago y documentos prioritarios.

# Anexo A. Catálogos iniciales

## A.1 Roles

| Código | Nombre |
| --- | --- |
| ASPIRANTE | Aspirante |
| ALUMNO | Alumno |
| TUTOR | Tutor |
| MAESTRO | Maestro |
| PREFECTO | Prefecto |
| CONTROL_ESCOLAR | Control Escolar |
| DIRECTOR | Director |
| SUBDIRECTOR | Subdirector |
| ADMIN_SISTEMA | Admin Sistema |

## A.2 Áreas

| Código propuesto | Nombre |
| --- | --- |
| FISICO_MATEMATICOS | Físico-Matemáticos |
| CIENCIAS_SOCIALES | Ciencias Sociales |
| QUIMICO_BIOLOGOS | Químico-Biólogos |
| ECONOMICO_ADMINISTRATIVOS | Económico-Administrativos |

## A.3 Estados de asistencia

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| ASISTENCIA | Presente |
| FALTA | Ausente |
| RETARDO | Llegada >15 min en primera hora |
| FALTA_JUSTIFICADA | Aprobada por prefectura |
| CLASE_CANCELADA | Sesión no impartida |
| NO_APLICA | No correspondía asistencia |

## A.4 Resultado académico

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| AC | Acreditado |
| NA | No acreditado |

# Anexo B. Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Aspirante | Persona registrada en una convocatoria de admisión. |
| Alumno | Persona con matrícula y relación académica con la institución. |
| Carga académica | Asignación de materia, grupo, maestro, espacio y periodo. |
| RLS | Seguridad a nivel de fila en PostgreSQL/Supabase. |
| Voucher | Orden o referencia de pago; no acredita pago por sí misma. |
| Cargo | Obligación de pago asociada a un concepto. |
| Aplicación de pago | Parte de un pago asignada a un cargo. |
| Unidad | Periodo de evaluación dentro de una materia; son tres en V1. |
| Calificación original | Valor antes del redondeo institucional. |
| Calificación oficial | Valor después del redondeo, usado en documentos. |
| Sesión | Instancia concreta de una clase en fecha y horario. |
| Justificante | Solicitud y evidencia para justificar una ausencia. |
| UAT | Pruebas de aceptación realizadas por usuarios institucionales. |
| RPO | Pérdida máxima de datos aceptable ante incidente. |
| RTO | Tiempo máximo aceptable para recuperar el servicio. |

# Anexo C. Casos de ejemplo de redondeo

| Valor original | Valor oficial | Nota |
| --- | --- | --- |
| 5.95 | 5.95 | No aprobatoria |
| 6.00 | 6.00 | Aprobatoria; sujeta a regla de unidades |
| 6.24 | 6.00 | Aprobatoria; sujeta a regla de unidades |
| 6.25 | 6.00 | Aprobatoria; sujeta a regla de unidades |
| 6.26 | 6.50 | Aprobatoria; sujeta a regla de unidades |
| 6.50 | 6.50 | Aprobatoria; sujeta a regla de unidades |
| 6.75 | 6.50 | Aprobatoria; sujeta a regla de unidades |
| 6.76 | 7.00 | Aprobatoria; sujeta a regla de unidades |
| 7.25 | 7.00 | Aprobatoria; sujeta a regla de unidades |
| 7.26 | 7.50 | Aprobatoria; sujeta a regla de unidades |
| 7.75 | 7.50 | Aprobatoria; sujeta a regla de unidades |
| 7.76 | 8.00 | Aprobatoria; sujeta a regla de unidades |
| 8.25 | 8.00 | Aprobatoria; sujeta a regla de unidades |
| 8.76 | 9.00 | Aprobatoria; sujeta a regla de unidades |
| 9.25 | 9.00 | Aprobatoria; sujeta a regla de unidades |
| 9.76 | 10.00 | Aprobatoria; sujeta a regla de unidades |
| 10.00 | 10.00 | Aprobatoria; sujeta a regla de unidades |

# Anexo D. Lista de verificación para aprobación

☐ La institución confirma los seis semestres y grupos ofrecidos.

☐ Las materias y áreas están catalogadas oficialmente.

☐ La regla 5-5-10 = NA está aprobada por control escolar.

☐ La tabla de redondeo está firmada o validada.

☐ Prefectura aprueba flujo de justificantes y retardos.

☐ Control escolar aprueba estados y bloqueos de reinscripción.

☐ Dirección aprueba permisos de cada rol.

☐ El responsable financiero aprueba vouchers, comprobantes y recibos.

☐ El responsable de privacidad aprueba documentos y conservación.

☐ El equipo técnico aprueba arquitectura, RLS y respaldos.

☐ Existe presupuesto y equipo asignado.

☐ Existe fecha y alcance para el piloto.

Fin del documento Versión 1.0 preparada para presentación y validación institucional. Cualquier decisión posterior deberá incorporarse mediante control de cambios y nueva versión.